## Tabelle1
Woche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Thema	Termine
			26.1																								Sitzung ZTDL ASR		erledigt
										18.3																	Sitzung Anbieter Melkanlagen		geplant
																										Spezifikation ATDA-ASR (1. Entwurf)
																										Feedback Spezifikation ATDA-ASR
																										Übersetzung Spezifikation ICAR-ASE
																										Testumgebung für Datenübertragung mit Fernwartung
																										Importfunktionen auf ARGUS-Datenbank
																										Anpassungen Datentypen und Schnittstellen aus ICAR-ASE
																										Test für einen Webservice basierend auf gepasster Version von ICAR-ASE
																										Umsetzung für Client ab ISM